Отчет по реализации антирисковых дорожных карт проекта 500+

в МБОУ Никольской СОШ им. Н.И. Колесова

| Направление в соответствии с риском | Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Низкий уровень оснащения школы | оснащение в соответствии с требованиями ФГОС учебных кабинетов | Оснащение учебных кабинетов химии, биологии, физики по нацпроекту «Образование» - Точки роста. | Сентябрь 2021 года | Выполнение косметического ремонта кабинетов биологии и физики. Наличие утвержденной сметы Оснащение кабинетов физики, химии и биологии по нацпроекту «Образование» - «Точка роста». | https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1231_8e/ https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1191_42/Кабинет%20физики.jpeg https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1189_fd/Кабинет%20химии.jpeg https://mbou-nikolskaja.nubex.ru/8591/8798/ |
| 2. «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» | Совершенствование методической работы в школе. | Выявление профессиональных затруднений и проблем. | Август 2021 г | План методической работы на 2021- 2022 учебный год | https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1211_a4/План%20методической%20работы%20школы%20на%202021%20-%202022%20учебный%20год.pdf |
|  |  | Обеспечение профессионального сотрудничества внутри педагогического коллектива. | Август 2021 г | Создание школьных методических объединений. План работы школьных методических объединений | https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1210_38/Приказ%20о%20создании%20МО.pdf https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1214_e5/План%20работы%20МО%20учителей%20математики,%20физики%20и%20информатики.pdf |
|  | Обеспечение адресного прохождения курсовой переподготовки | Планирование курсов по выявленным дефицитам. | В течение 2021-2022 учебного года | Прохождение 100% педагогов повышения квалификаци | https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1247_cd/Справка%20о%20прохождении%20курсовой%20подготовки%20педагогическими%20работниками%20pdf.pdf |
|  | Самообразование педагогогических работников | Участие в обучающих вебинарах и конференциях | В течение года | 70% педагогов примут участие в обучающих конференциях и вебинарах | https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1232_10/Справка%20с%20описанием%20мероприятий%20по%20рисковому%20профилю%20недостатоная%20предметная%20и%20методическая%20компетентнось%20педагогических%20работников %202%20.pdf |
|  | Самообразование учителя в рамках единой темы ОУ | Проведение открытых уроков, организация взаимопосещения. | В течение года | Карта анализа урока Презентация к уроку | https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1241_71/Разработка%20урока%20по%20русскому%20языку%205%20класс.pdf https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1242_f2/Презентация%20к%20уроку%20Суффиксы%20ек%20ик.pdf |
| 3. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров. | Выявление уровня владения русским языком учащихся для которых русский язык не является родным | Тестирование | Май 2021 | Аналитическая справка | https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1246_0e/Аналитическая%20справка%20по%20выявлению%20уровня%20владения%20русским%20языком.pdf |
|  | Освоение детьми, для которых русский язык не является родным, образовательных программ | Проведение тематической недели русского языка в начальной школе | Ноябрь 2021 года | Отчет по проведению недели. |  |
|  |  | Организация дифференцированной работы на уроках русского языка и литературы. | В течение 2021 года | Анализ промежуточной аттестации, контрольных срезов |  |
|  | Активное включение родителей детей, для которых русский язык не является родным, в процесс адаптации | Организация классных собраний для помощи семьям обучающихся, для которых русский язык не является родным. | Сентябрь 2021 г | Протоколы классных собраний |  |
|  | Воспитание коммуникативной культуры детей, для которых русский язык не является родным. | Вовлечение детей, для которых русский язык не является родным в совместную деятельность по направлениям внеурочной деятельности. | Август 2021 г | Разработка программ внеурочной деятельности для начальной школы: «Я -читатель», Юный краевед». Для основной школы: «Фольклорные посиделки», «Секреты русского языка» |  |
| 4.Низкая учебная мотивация обучающихся | Выявить учащихся с низкой учебной мотивацией. | Протестировать учащихся с целью выявления причин неуспеваемости | май 2021 г | Результаты тестирования справка | https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1245_6a/Аналитическая%20справка%20по%20результатам%20%20работы%20со%20слабоуспевающими%20обучающимисяа.docx |
|  | Адресная корректировка методики работы учителя и образовательных программ | Проконтролировать качество преподавания учебных предметов через посещение занятий. | Сентябрь-декабрь 2021г | Справка |  |
|  | Приведение форм и методов индивидуальной и групповой работы в соответствии с индивидуальными потребностями детей. | Разработка индивидуальных образовательных траекторий для учащихся с низкой учебной мотивацией. Семинар «Психолого – педагогические возрастные особенности учащихся» | Сентябрь- октябрь 2021г |  |  |
|  | Укрепление сотрудничества и «обратной связи»: учитель – ученик; учитель – родитель, учитель – администрация; учитель – классный руководитель, родитель – классный руководитель, администрация – родитель и т. п. на всех этапах школьной деятельности. | Круглый стол «Способы успешного взаимодействия участников образовательного процесса учитель, родители, учени | Ноябрь 2021 |  |  |
| Риск 5 Пониженный уровень школьного благополучия | Проведение комплексного анализа школьной ситуации и причин пониженного уровня благополучия обучающихся. | Проведение диагностики профессионального выгорания педагогов | Ноябрь 2021г | Отсутствие стрессовых ситуаций у педагогов |  |
|  | Понижение уровня тревожности обучающихся | План работы психолога по профилактике буллинга Проведение мероприятий по профилактике булинга. Тренинг: «Мы вместе». | Февраль 2021 Март 2021 | Снижение стрессовых ситуаций среди обучающихся | https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1238_53/План%20работы%20педагога%20-%20психолога%20по%20профилактике%20булинга,%20кибербулинга,%20агрессии.pdf https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1236_65/Отчет%20о%20выполнении%20плана%20мероприятий%20по%20профилактике%20булинга.pdf |
|  | Формирование открытых и доверительных межличностных отношений между обучающимися. | Спланировать досуговую деятельность обучающихся | Август 2021 | Вовлечение в досуговую деятельность обучающихся «группы риска» |  |
| Риск 6 Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Выявление причин снижения успеваемости обучающихся, принятие комплексных мер, направленных на повышение качества образования | Диагностика обучающихся с трудностями в обучении | Апрель-май 2021 | Создание банка детей имеющих низкую учебную мотивацию | https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1233_ce/Отчет%20с%20описанием%20мероприятий%20по%20реализации%20рискового%20профиля%20Низкая%20учебная%20мотивация.pdf |
|  | Создание условий для эффективного обучения и развития учащихся с низкими учебными возможностями. | Адресная корректировка методики работы учителя и образовательных программ | Апрель-май 2021 | Обновленная внутришкольная система оценки качества образования, учитывающая индивидуальные особенности обучающихся. |  |
|  | Обеспечить взаимодействие всех участников образовательных отношений, чтобы повысить учебную мотивацию школьников. | Семинар «Психолого – педагогические возрастные особенности учащихся» | сентябрь 2021 г | Расширить представления педагогов о возрастных психологических особенностях и закономерностях развития учащихся: физиология развития, |  |
| Риск 10 Низкий уровень вовлеченности родителей | Постепенная смена приоритетов от материальных к духовно-нравственным. | Осуществление посредничества в кризисных ситуациях для семьи и ребенка, мобилизация потенциальных возможностей семьи, информирование родителей о правах несовершеннолетнего. | Сентябрь-ноябрь 2021 г | Беседы с родителями, памятки |  |
|  | Проведение родительских собраний с представителями органов системы профилактики, общественных организаций. | Проверка проведения родительских собраний в классных коллективах Проведение родительских собраний: «Роль семьи и школы в воспитании ребенка». «Эмоциональное благополучие детей в семье». Педагогический совет «Деятельность педагогического коллектива по работе с неблагополучными семьями». | Май 2021 г Ноябрь 2021 г Октябрь 2021 | Справка по итогам проверки Протокол педсовета | https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1249_51/Аналитическая%20справка%20по%20реализации%20рискового%20профиля%20Низкий%20уровень%20вовлеченности%20родителей.pdf |

Заместитель директора по УВР                                              Данилова В.А.