Отчет по реализации антирисковых дорожных карт проекта 500+ 
в МБОУ Никольской СОШ им. Н.И. Колесова


	Направление в соответствии с риском
	Задача 
	Мероприятие 
	Сроки реализации 
	Показатели реализации 
	Отметка 
о выполнении

	1. Низкий уровень оснащения школы
	оснащение в соответствии с требованиями ФГОС учебных кабинетов
	Оснащение учебных кабинетов химии, биологии, физики по нацпроекту «Образование» - Точки роста.
	Сентябрь 2021 года
	Выполнение косметического ремонта кабинетов биологии и физики.

Наличие утвержденной сметы

Оснащение кабинетов физики, химии и биологии по нацпроекту «Образование» - «Точка роста».

	https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1231_8e/


https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1191_42/Кабинет%20физики.jpeg 
https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1189_fd/Кабинет%20химии.jpeg


https://mbou-nikolskaja.nubex.ru/8591/8798/  

	2. «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников»

	Совершенствование методической работы в школе. 
	Выявление профессиональных затруднений и проблем.
	Август 2021 г
	План методической работы на 2021- 2022 учебный год
	https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1211_a4/План%20методической%20работы%20школы%20на%202021%20-%202022%20учебный%20год.pdf 

	
	
	Обеспечение профессионального сотрудничества внутри педагогического коллектива.
	Август 2021 г
	Создание школьных методических объединений.
План работы школьных методических объединений
	https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1210_38/Приказ%20о%20создании%20МО.pdf 

https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1214_e5/План%20работы%20МО%20учителей%20математики,%20физики%20и%20информатики.pdf 

	
	Обеспечение адресного прохождения курсовой переподготовки
	Планирование курсов по выявленным дефицитам.
	В течение 2021-2022 учебного года
	Прохождение 100% педагогов повышения квалификаци
	https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1247_cd/Справка%20о%20прохождении%20курсовой%20подготовки%20педагогическими%20работниками%20pdf.pdf

	
	Самообразование педагогогических работников
	Участие в обучающих вебинарах и конференциях
	В течение года
	70% педагогов примут участие в обучающих конференциях и вебинарах
	https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1232_10/Справка%20с%20описанием%20мероприятий%20по%20рисковому%20профилю%20недостатоная%20предметная%20и%20методическая%20компетентнось%20педагогических%20работников %202%20.pdf 

	
	
Самообразование учителя в рамках единой темы ОУ
	
Проведение открытых уроков, организация взаимопосещения.
	
В течение года
	
Карта анализа урока







Презентация к уроку
	https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1241_71/Разработка%20урока%20по%20русскому%20языку%205%20класс.pdf 



https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1242_f2/Презентация%20к%20уроку%20Суффиксы%20ек%20ик.pdf 

	
3. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров.
	Выявление уровня владения русским языком учащихся для которых русский язык не является родным 
	Тестирование 
	Май 2021
	Аналитическая справка
	https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1246_0e/Аналитическая%20справка%20по%20выявлению%20уровня%20владения%20русским%20языком.pdf 

	
	Освоение детьми, для которых русский язык не является родным, образовательных программ
	Проведение тематической недели русского языка в начальной школе
	Ноябрь 2021 года
	Отчет по проведению недели.
	

	
	
	Организация дифференцированной работы на уроках русского языка и литературы.
	В течение 2021 года
	Анализ промежуточной аттестации, контрольных срезов
	

	
	Активное включение родителей детей, для которых русский язык не является родным, в процесс адаптации
	Организация классных собраний для помощи семьям обучающихся, для которых русский язык не является родным.
	Сентябрь 2021 г
	Протоколы классных собраний
	

	
	Воспитание коммуникативной культуры детей, для которых русский язык не является родным. 
	Вовлечение детей, для которых русский язык не является родным в совместную деятельность по направлениям внеурочной деятельности. 
	Август 2021 г
	Разработка программ внеурочной деятельности для начальной школы:
«Я -читатель», Юный краевед».
Для основной школы: «Фольклорные посиделки», «Секреты русского языка»
	

	4.Низкая  учебная мотивация обучающихся
	Выявить учащихся с низкой учебной мотивацией.

	Протестировать учащихся с целью выявления причин неуспеваемости
	май 2021 г
	Результаты тестирования
справка
	https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1245_6a/Аналитическая%20справка%20по%20результатам%20%20работы%20со%20слабоуспевающими%20обучающимисяа.docx 

	
	Адресная корректировка методики работы учителя и образовательных программ
	Проконтролировать качество преподавания учебных предметов через посещение занятий.

	Сентябрь-декабрь 2021г 
	 
Справка

	

	
	Приведение форм и методов индивидуальной и групповой работы в соответствии с индивидуальными потребностями детей.
	Разработка индивидуальных образовательных траекторий для учащихся с низкой учебной мотивацией. Семинар «Психолого – педагогические возрастные особенности учащихся»
	 Сентябрь- октябрь 2021г
	
	

	
	Укрепление сотрудничества и «обратной связи»: учитель – ученик; учитель – родитель, учитель – администрация; учитель – классный руководитель, родитель – классный руководитель, администрация – родитель и т. п. на всех этапах школьной деятельности.  
	Круглый стол  
 «Способы успешного взаимодействия участников образовательного процесса учитель, родители, учени
	Ноябрь 2021
	
	

	Риск 5 Пониженный уровень школьного благополучия
	Проведение комплексного анализа школьной ситуации и причин пониженного уровня благополучия обучающихся.
	Проведение диагностики профессионального выгорания педагогов
	Ноябрь  2021г
	Отсутствие стрессовых ситуаций у педагогов
	

	
	Понижение уровня тревожности обучающихся
	План работы психолога по профилактике буллинга










Проведение мероприятий по профилактике булинга. Тренинг: «Мы вместе».



	Февраль 2021












Март   2021

	Снижение стрессовых ситуаций среди обучающихся
	https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1238_53/План%20работы%20педагога%20-%20психолога%20по%20профилактике%20булинга,%20кибербулинга,%20агрессии.pdf 




https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1236_65/Отчет%20о%20выполнении%20плана%20мероприятий%20по%20профилактике%20булинга.pdf

	
	Формирование открытых и доверительных межличностных отношений между обучающимися.
	Спланировать досуговую деятельность обучающихся
	Август 2021
	Вовлечение в досуговую деятельность обучающихся «группы риска»
	

	Риск 6 Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности
	Выявление причин снижения успеваемости обучающихся, принятие комплексных мер, направленных на повышение качества образования
	Диагностика обучающихся с трудностями в обучении
	Апрель-май 2021
	Создание банка детей имеющих низкую учебную мотивацию
	
https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1233_ce/Отчет%20с%20описанием%20мероприятий%20по%20реализации%20рискового%20профиля%20Низкая%20учебная%20мотивация.pdf



	
	Создание условий для эффективного обучения и развития учащихся с низкими учебными возможностями.
	Адресная корректировка методики работы учителя и образовательных программ
	Апрель-май 2021
	Обновленная внутришкольная  система оценки качества образования, учитывающая индивидуальные особенности обучающихся.
	

	
	Обеспечить взаимодействие всех участников образовательных отношений, чтобы повысить учебную мотивацию школьников.
	Семинар «Психолого – педагогические возрастные особенности учащихся»
	сентябрь 2021 г
	Расширить представления педагогов о возрастных психологических особенностях и закономерностях развития учащихся: физиология развития,
	

	Риск 10 Низкий уровень вовлеченности родителей
	Постепенная смена приоритетов от материальных к духовно-нравственным.

	Осуществление посредничества в кризисных ситуациях для семьи и ребенка, мобилизация потенциальных возможностей семьи, информирование родителей о правах несовершеннолетнего.
	[bookmark: _GoBack]Сентябрь-ноябрь 2021 г
	Беседы с родителями, памятки
	


	
	Проведение родительских собраний с представителями органов системы профилактики, общественных организаций.

	Проверка проведения родительских собраний в классных коллективах



Проведение родительских собраний:
«Роль семьи и школы в воспитании ребенка».
«Эмоциональное благополучие детей в семье».

Педагогический совет «Деятельность педагогического коллектива по работе с неблагополучными семьями».
	Май 2021 г








Ноябрь 2021 г





Октябрь 2021
	Справка по итогам проверки













Протокол педсовета
	
https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1249_51/Аналитическая%20справка%20по%20реализации%20рискового%20профиля%20Низкий%20уровень%20вовлеченности%20родителей.pdf
















Заместитель директора по УВР                                              Данилова В.А.

