Приложение к приказу № 74-ОД от 17.06.2021
План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучного профиля «Точка роста» на базе МБОУ Никольской СОШ им. Н.И. Колесова

	№
	Название мероприятия 
	результат 
	 сроки 
	ответственный

	1
	Разработка нормативно правовых документов
	Локальные акты по созданию и функционированию Центра «Точка роста»
	Июнь 
	Директор, зам. Директора по УВР

	3
	Согласование и утверждение дизайнпроекта Центра, зонирования Центра
	
	[bookmark: _GoBack]Июнь - июль
	Директор 

	4
	Согласование перечня оборудования Центра
	
	Март-апрель
	Директор 

	5
	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов
	
	
	Директор

	6
	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра;

	Мониторинг: формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров свидетельств о повышении квалификации;
	Май-июнь
	Зам. директора по УВР

	7
	Создание интернет странички «Центр «Точка роста» на сайте образовательной организации
	Страничка  на сайте образовательной организации
	Июль-август
	Зам. директора по УВР

	8
	Закупка, доставка и сборка мебели: - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательной организации в соответствие с фирменным стилем
	Муниципальные контракты (договоры) на поставку мебели
	Май - июнь
	Директор 

	9
	Обновление содержания преподавания общеобразовательных программ по предметным областям
	Новое содержание программ
	Август 
	Учителя - предметники

	10
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	
	Сентябрь 
	Руководитель центра

	11
	Открытие Центра в единый день открытий
	Информационное освещение в СМИ
	1 сентября
	Руководитель центра

	12
	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра
	По отдельному плану
	По запросу
	Руководитель центра



