Приложение к приказу № 74-ОД от 17.06.2021

План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучного профиля «Точка роста» на базе МБОУ Никольской СОШ им. Н.И. Колесова

| № | Название мероприятия | результат | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка нормативно правовых документов | Локальные акты по созданию и функционированию Центра «Точка роста» | Июнь | Директор, зам. Директора по УВР |
| 3 | Согласование и утверждение дизайнпроекта Центра, зонирования Центра |  | Июнь - июль | Директор |
| 4 | Согласование перечня оборудования Центра |  | Март-апрель | Директор |
| 5 | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов |  |  | Директор |
| 6 | Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; | Мониторинг: формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров свидетельств о повышении квалификации; | Май-июнь | Зам. директора по УВР |
| 7 | Создание интернет странички «Центр «Точка роста» на сайте образовательной организации | Страничка на сайте образовательной организации | Июль-август | Зам. директора по УВР |
| 8 | Закупка, доставка и сборка мебели: - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательной организации в соответствие с фирменным стилем | Муниципальные контракты (договоры) на поставку мебели | Май - июнь | Директор |
| 9 | Обновление содержания преподавания общеобразовательных программ по предметным областям | Новое содержание программ | Август | Учителя - предметники |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра |  | Сентябрь | Руководитель центра |
| 11 | Открытие Центра в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | 1 сентября | Руководитель центра |
| 12 | Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра | По отдельному плану | По запросу | Руководитель центра |